RQ1 토사유출·생물다양성 · 사례지 선정

# 정보공개 청구 계획(안)

작성 이세음   청구 예정 2026년 10월 중순

# 1. 사례지 선정 원칙(자문 반영)

벌채 실적 多 → 임도 개설 多 → 토사유출·산사태 多 → 산지사방사업 시행

- 벌채 실적을 먼저 관찰하고, 이를 토대로 사례분석지역을 정함.

- 국유림별로 벌채 실적이 많은 국유림(관리소)을 선택함.

- 요청 정보는 산림경영계획서 기재요령의 항목명으로 구체적으로 적고, 산림경영정보시스템에 있는 항목 기준으로 제공을 요청함.

# 2. 청구 대상: 동부·북부지방산림청

| 지방산림청 | 벌채면적 5년 합계(2020~2024) | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 동부 | 9,823ha | 28.9% |
| 북부 | 9,201ha | 27.0% |
| 남부(3위) | 6,597ha | 19.4% |

자료: 산림청 『임업통계연보』 국유림 목재매각실적. 통계연보는 지방청 단위까지만 있어, 관리소 단위 실적은 청구로 확인함(강릉국유림관리소의 실적이 많다는 의견 있음).

# 3. 청구 방식: 1회 일괄 청구

- 동부·북부지방산림청에 각각 1회 청구(10월 중순). 사전 문의나 2차 청구 없이 필요한 항목을 한 번에 요청함.

- 자료량을 줄이기 위해 소반별 상세 자료는 주벌(수확벌채) 실적이 있는 소반으로 한정함.

- 시스템에 없는 항목은 부존재로 처리하고 나머지는 제공해 달라고 명시해, 일부 항목 때문에 전체가 지연되지 않게 함.

- 정보공개포털(open.go.kr) 청구 → 10일 이내 결정(최대 10일 연장) → 10월 말~11월 초 수령 → 11월 중 사례지 선정.

# 4. 요청 정보 사양(산림경영계획서 기재요령 기준)

| 구분 | 요청 항목(기재요령 항목명) |
| --- | --- |
| 벌채 실적 | 산하 관리소별·연도별 계약건수, 벌채면적(ha), 입목재적(㎥) |
| 임목생산 실적 | 산하 전 관리소, 연도, 임반·소반 번호(예: 1-0-1), 사업종(간벌·주벌), 작업종(모두베기·모수작업·골라베기·왜림작업), 면적, 수종, 재적 |
| 산림현황 | (주벌 실적 소반) 소반 면적, 산지구분, 경사도(완 <15° · 경 15~20° · 급 20~25° · 험 25~30° · 절 ≥30°) |
| 임황 | 수종(최대 5종), 임령·수고·경급(평균/최저~최고), 총축적, 경영목표(벌기령·수확대상) |
| 실행실적 | 조림(연도·수종·면적·본수·조림사유), 숲가꾸기(연도·종별·면적) |
| 시설 | 임도·운재로·작업로의 개소수, 사업량(km), 연도. 임도 노선 SHP |
| 재해·복구 | 산사태 발생 이력(연도·위치·면적), 산지사방사업 시행 이력, 산불·병해충 피해 이력 |

공통 조건: 보유 기간 전체, 전자파일(엑셀·SHP). 매수자 상호·계약금액·개인정보·소득사업은 제외. 토양은 기재요령 항목에 없어 산림입지토양도로 보완함.

# 5. 검토 요청

- 집재 방법: 기재요령에 집재 방법 항목이 없음. 입목 매각 설계서나 벌채 허가 자료에 기록되는지 확인해 청구 항목에 넣을지

- 범위 한정: 상세 자료를 주벌 실적 소반으로 한정하는 것이 적절한지(미벌채 대조구는 임상도로 보완)

- 청구 기간: 보유 기간 전체로 할지, 1980~2024년 등으로 한정할지