# 10월 체크인 준비 회의록 (10/4)

## 회의 개요

10월 4일 회의에서 세 발제자가 10월 체크인(중간 보고) 준비 현황을 발표하고 교수님의 피드백을 받았습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-10-04 |
| 목적 | 10월 체크인(중간 보고) 준비 및 교수님 피드백 |
| 발제 ① | 이수진 박사 — 정책지원·비용·REC 분석 |
| 발제 ② | 이세음 연구원 — 산림 바이오매스의 토사 유출·생물 다양성 영향 |
| 발제 ③ | 김이연 연구원 — 탄소수지 |
| 피드백 | 교수님 |

녹취 변환 오류는 문맥에 맞게 바로잡았고, 불확실한 부분은 마지막 섹션에 따로 모았습니다.

## 발제 ① 정책지원·비용·REC 분석 (이수진 박사)

자료 수집은 당초 23건에서 30건으로 늘었고, 10월 보고는 REC 제도 변화 분석과 시나리오 구성 계획을 중심으로 합니다.

### 자료 수집 현황

- 자료 건수: 30건이며 필수 자료는 13건입니다.

- 정보공개청구: 4개 기관 5개 부서에 8건을 접수했습니다.

  - 한국에너지공단과 기후에너지환경부는 유선으로 제공 가능하다고 답했습니다.

  - 산림청과 한국임업진흥원에도 요청했습니다.

  - 답변은 10월 보고 주간에 올 것으로 예상합니다.

- 진행 상태: 공개자료 확보 완료 2건. 일부만 확보한 자료는 원데이터에 빠진 항목이 있어 재확인이 필요하고, 내부자료와 교차 확인할 11건은 후속 작업입니다.

- 핵심 요청 자료(에너지공단): 연료원별·연도별 REC 발급량(9번), 설비 연차별 가중치 구간 분포(10번).

  - 연도별·발전소별 REC 발급량은 제공 가능합니다.

  - 운전 연차별 세부 구분은 어려울 가능성이 큽니다.

  - 가공본이 어려우면 원데이터를 받아 직접 가공하기로 유선과 메일로 협의했습니다.

- 데이터 형식 이슈: 월별 데이터와 연간 데이터가 섞여 있습니다. 월별 데이터를 2015~2025년 연평균으로 묶는 방안을 검토 중이며, 교수님은 연도별로 구분해 표시하는 방법도 좋다고 하셨습니다.

### 예비 분석 결과

- 세출 예산 자료(3번 등): 예산 파일이라 결산·최종 집행액을 확인할 수 없고, 국비만 있어 지방비 매칭 집행분이 구분되지 않습니다. 공개자료로 보완하되, 안 되면 일부 지자체만 선별해 요청합니다.

- 융자 이차보전(금리 혜택): 산림청 융자 잔액·상환조건은 정보공개로 요청했습니다. 회사채 금리와 산림 바이오매스 융자 금리의 차이를 혜택으로 계산하며, 2025년 금리차 1.15%p이면 1억 원당 연 약 115만 원입니다. 금리 변동과 개인 신용도에 따라 달라지므로 방향성을 보여주는 시뮬레이션입니다.

  - 교수님 피드백: 산림청 고정금리를 평행선으로 아래에, 회사채 금리를 위에 색을 달리해 그리면 이해가 빠릅니다.

- 미이용 산림바이오매스 공급량: 지속 증가하다 2024년에 소폭 감소했습니다. 벌목 증가보다 피해목과 관련이 있어 보이며 추가 확인이 필요합니다.

- REC 현물시장 가격: 코로나 시기에 급감한 뒤 2021년 이후 다시 올랐습니다(2024년까지의 데이터).

  - 교수님 피드백: 가격 축에 단위(원/kWh 등)를 명시하고, 거래량을 우측 보조축이나 막대그래프로 함께 표시합니다.

- REC 제도 논의: REC는 정부가 인정한 재생에너지 공급 인증서로 전력거래소에서 거래됩니다. 구매자는 주로 발전사업자와 기업이고, 판매자는 태양광 등 소규모 사업자가 많으며 바이오매스 판매자는 적습니다. 현물거래는 정부 입찰 방식으로 바뀔 예정입니다.

### 10월 보고 방향

- 보고 주제는 REC 제도 변화 분석과 시나리오 구성 계획입니다.

  - 시나리오 0은 정책 변화 전 현행 상태입니다.

  - 4개 안팎의 시나리오를 구상 중이며, 원료 구성(바이오 SRF, 목재펠릿, 소규모 재생에너지 등)을 놓고 있습니다.

  - REC 일몰을 기준으로 하고 최종 비교 대상은 태양광입니다. 풍력 확대는 고려하지 않습니다.

- 교수님 제안 제목: “REC 정책 변화 분석을 위한 시나리오 구성”

- 시나리오 분석을 포함한 분석틀 그림을 추가합니다.

- RQ2·RQ3 전체 분석틀은 별도로 구성하고, 시나리오 방향을 보고 역으로 조정합니다.

## 발제 ② 토사 유출·생물 다양성 (이세음 연구원)

토사 유출은 현장 실측 대신 WEPP 모형으로 추정하고, 생물 다양성은 현장 조사 없이 자연환경조사 데이터 분석을 우선하기로 했습니다.

### 진행 사항

- 전문가 자문(상지대 이학준 교수님, 윤여창 교수님 동행)

  - 국내 벌채 현장의 99% 이상이 우드그랩 집재 방식입니다. 하베스터·포워더는 비용 때문에 거의 쓰지 않습니다.

  - 문헌 분석은 우드그랩 집재 조건 연구를 중심으로 합니다. 국외 문헌은 하베스터·포워더·스키더 조건이 많아 그대로 적용하면 국내 토사 유출을 과소 추정할 수 있습니다.

- WEPP 모형 적용

  - 실트펜스 실측은 여러 번 방문해야 해서 연구 기간·예산·인력상 어렵습니다.

  - 모형 비교(USLE, WEPP, DHSVM) 결과 가장 많이 쓰이는 WEPP을 쓰며, 웹 도구(디지털 WEPP, WEPP Road 등)를 활용합니다.

  - 국내 우드그랩 실측 연구값을 WEPP 결과의 대조·보정 기준으로 씁니다.

- 문헌 정리

  - 침식 단계는 우적 → 면상 → 누구 → 구곡 침식이며, 침식률은 산불, 임도, 벌목, 자연림 순으로 큽니다.

  - 국내 집재 방식 비교 연구 4편을 수집했습니다. 우드그랩이 가선집재보다 토사 유출이 크고, 집재로 다짐이 심할수록 용적밀도가 높아지고 공극률은 낮아집니다.

  - 정리 틀: 집재 방법(필수), 작업 방향, 벌채 방식, 경사, 입지 조건, 측정 방법(실측/모형), 경과 연수·관측 기간, 결과.

- 사례지 선정: 최근 5개년 국유림 목재 매각 실적 상위 2곳인 동부·북부지방산림청에 정보공개를 청구했습니다. 자료를 받으면 관리소와 소반을 확정하며, 벌채 후 경과 연수가 다른 소반을 여러 개 고릅니다.

- 경제성 자료: 2025년 국유림 경영 비용·입목 매각 단가 연구자료와 국유림 목재 매각 실적을 확보했습니다.

- 사방사업비·복구비: 임도·작업로 설치와 벌목은 산사태 위험을 키우지만, 국유림 경영 비용에는 이 비용이 정량화가 어려워 빠져 있습니다.

- 정보공개 청구 항목: 관리소별 벌채 실적, 임목 생산 실적, 산림경영계획 자료, 시설 및 재해복구 이력.

- 생물 다양성: 국립생태원 전국자연환경조사 자료(GIS)를 확보했습니다. 사례지와 조사 지점의 중첩을 확인한 뒤 벌채 이력·경과 연수를 결합해 분류군별 출현 종수 등을 비교하고, 중첩이 부족하면 정성 자료로 씁니다. 한상훈 박사님께 서면 자문을 요청할 예정이었습니다.

### 교수님 피드백

- WEPP 한계 표기: 피복이 거의 없거나 장비 통행이 잦은 곳(산불 지역 등)은 과소 추정될 수 있습니다. 사례지는 복수로 선정하고 한계를 레퍼런스와 함께 해석에 명시합니다.

- 벌채와 사방사업의 공간 상관 검증: 벌채와 계류 사방사업이 같은 곳에서 이루어지는 경우가 많습니다. 사방사업지 데이터를 구하면 GIS 공간통계로 상관을 검증하고, 사방사업비·복구비가 경영 비용에서 빠져 있어 외부 환경비용으로 봐야 한다는 근거로 씁니다. 홍석환 교수 연구가 정성적 주장에 그친 한계를 정량 분석으로 보완합니다.

- 정보공개 청구 문구 명확화: 1번 “관리소별 입목 재적”이 벌채된 입목 재적인지 관리소 전체 입목 재적인지 모호합니다. 벌채 입목 재적인지, 둘 다인지 분명히 쓰고 벌채 재적도 추가합니다.

- 경영 이력 서술: 자료를 받은 뒤 연구팀이 서술합니다.

- 용어 참고: 입목재적은 서 있는 나무의 재적, 생산재적은 집재장에 반출된 재적이며 비율(조재율)은 보통 0.7 안팎입니다. 입목가는 산주에게 지급하는 가격, 원목가는 공장 도착 가격이 일반적입니다. 국유림은 벌채 면적이 줄었어도 굵은 나무 위주 판매로 생산량은 유지되거나 늘었습니다.

- 생물 다양성 범위 조정(핵심 결정)

  - 초기 단계이고 예산이 한정적이므로 야생동물 자문 계획은 이번 보고에 넣지 않고, 자문 후 정리합니다.

  - 현장 조사는 하지 않습니다. 자연환경조사 데이터로 생물 다양성 지수 분석을 먼저 완성합니다.

  - 분석 결과는 한상훈 박사님과 사례지를 한 번 방문해 확인하는 정도로 하고, 결론은 “추가 연구 필요”로 둡니다.

  - 카메라 트랩 기반 심층 모니터링은 3차 연도 과제로 제안하며, 박사님 의견은 다음 달쯤 청취합니다.

  - 발제자는 자문을 자연환경조사 데이터 활용 범위로 한정해 진행하겠다고 했습니다.

## 발제 ③ 탄소수지 (김이연 연구원)

김천 후보 사례지를 사전 검토했고, 교수님은 탄소 기준선을 무벌채·현실 벌기령·장벌기 세 가지로 두라고 하셨습니다.

### 김천 후보 사례지 사전 검토

최종 사례지 분석이 아니라 필요한 자료와 활용 범위를 사전 점검하는 작업입니다.

- 배경: 착수보고회 이후 탄소수지·토사 유출·생물 다양성이 동일 사례지를 쓰기로 했고, 김천은 기존 토사 유출 논문의 조사지와 겹쳐 후보가 되었습니다.

- 사례지 정보: 2017년 벌채. 벌채 전 평균 입목축적 142㎥/ha, 평균 흉고직경 23cm, 평균 수고 17m. 소나무·리기다소나무·신갈나무·굴참나무 혼효림이며 상품화 가능한 원목만 반출했습니다.

- 활용 가치: 수확표로 만든 생산곡선의 모형값이 실제 사례지 수준과 맞는지 검증하는 기준값이 되고, 반출 원목과 현장 잔재를 분리하는 탄소 모형에 적용하기 좋습니다.

- 필요 자료: 벌채 당시 임령, 수종별 구성과 입목축적, 실제 벌채량·반출량, 목재 이용 용도, 벌채 후 조림·천연갱신 여부.

- 토사 유출 파트 연계: 집재 방식은 탄소수지의 핵심 변수는 아니지만 반출 가능량·이용률과 연결될 수 있어, 최종 사례지의 벌채·반출 실적을 함께 확인합니다.

### 탄소 부채·회수 기간 문헌 검토

- 탄소 부채 결과는 기준선을 무엇으로 정하느냐에 따라 크게 달라집니다.

- 문헌은 탄소 부채 상환 시점과 기존 산림과 누적 탄소가 같아지는 시점을 구분하므로 두 지표를 함께 제시하는 방안을 검토합니다.

- 기준선은 현재 무벌채 지속 생장과 장벌기로 구분해 설정하고 있습니다.

### 교수님 피드백

- 기준선을 세 가지 시나리오로 확장: 무벌채 지속 생장 / 현실 기준 벌기령(현실 벌채에서 가장 많이 나타나는 벌기) / 장벌기. 국유림 이력은 장벌기에 가깝고 민간은 단벌기(30~40년)가 많을 수 있습니다.

- 현실 벌기령 도출: 산림청 벌채이력 시스템(국·사·공유림 포함)에서 통계를 구합니다. 동부·북부지방산림청 관할 강원도 기초지자체를 대상으로 민유림(사유림+공유림)의 벌기령을 기준 레퍼런스로 삼습니다. 시스템 접근 권한이 필요하며, 어려우면 정보공개를 청구합니다.

- 사례지 공통 사용: 세 분석이 같은 사례지 구조를 쓰면 이후 논문 작성에도 유리합니다. 사례지가 정해지면 필요한 자료는 협력해서 함께 받습니다.

## 결정 사항

- 10월 체크인에서 REC 파트는 “REC 정책 변화 분석을 위한 시나리오 구성”을 보고합니다.

- 토사 유출은 현장 실측 대신 WEPP 모형을 쓰고, 사례지는 복수로 선정합니다.

- 생물 다양성은 현장 조사를 하지 않고 자연환경조사 데이터 분석을 우선합니다. 야생동물 모니터링은 3차 연도로 제안하며, 이번 보고에는 상세 계획을 넣지 않습니다.

- 정보공개 청구서의 “입목 재적” 문구를 명확히 수정합니다.

- 탄소 기준선은 무벌채·현실 벌기령·장벌기 세 가지로 설정합니다.

- 세 파트가 동일한 최종 사례지를 사용합니다.

## 액션 아이템

| 담당 | 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 이수진 박사 | REC 제도 변화 분석, 시나리오 구성안, 분석틀 그림 초안을 교수님께 공유 | 10/7 |
| 이수진 박사 | REC 가격 그래프 보완(단위 표기, 거래량 추가), 융자 금리 그래프(평행선·색 구분) | 보고 전 |
| 이수진 박사 | 에너지공단 등 정보공개 답변 확인, 원데이터 가공, 보완자료 점검 | 10월 보고 주간 |
| 이세음 연구원 | 벌채 입목 재적 청구 문구 수정, 동부·북부지방산림청 자료 수령 후 관리소·소반 확정(교수님·이영 연구원님께 공유) | 자료 수령 시 |
| 이세음 연구원 | 벌채 지역과 사방사업지 GIS 공간통계 검증 가능성 검토 | 추후 |
| 이세음 연구원 | WEPP 설계 시 과소추정 한계와 레퍼런스 반영, 한상훈 박사님께 자연환경조사 데이터 관련 서면 자문 요청 | 차주 |
| 김이연 연구원 | 김천 검토본 수정 후 교수님께 송부 | 수요일(녹취 기준) |
| 김이연 연구원 | 벌채이력 시스템 통계 확인, 벌기 관련 정보공개 청구, 사례지 확정 후 자료 요청 | 사례지 확정 후 |
| 이세음·김이연 | 사례지와 보고 내용 크로스 체크(기술 솔루션 쪽 혼선 방지) | 10/7까지 |

## 일정 및 남은 확인 사항

교수님께는 10월 7일까지 초안을 공유하고, 발주처에는 8일 제출을 목표로 하되 부족하면 9일에 제출합니다.

- 교수님께 초안 공유: 10월 7일까지

- 발주처 제출: 10월 9일이 공휴일(한글날)이라 8일 제출을 논의했습니다. 8일에 완성되면 제출하고, 부족하면 9일에 제출합니다. 월요일 오후에 검토 미팅이 있고 제출 시각은 18시 전후로 논의했습니다.

- 다음 정기 모임: 12일(화) 12시 이전 오전(녹취 기준). 이수진 박사가 화요일마다 연구실에 나오는 일정에 맞춥니다.

- 다음 체크인: 11월 둘째 주 또는 셋째 주를 제안합니다. 금요일은 피하고, 후보가 나오면 발제자가 월차 조정을 검토합니다.

### 남은 확인 사항

- REC 현물거래 제도가 입찰 방식으로 바뀌는 시점(녹취상 “내년”)

- 김이연 연구원의 김천 검토본 송부 기한: 녹취상 “수요일”이라 교수님 공유 기한 10월 7일과 맞춰 확인이 필요합니다.

- 발제 ①의 “비연극 전”, “RNC” 같은 표현은 녹취 오류로 보고 REC로 정리했습니다.